OttoGuide

Planificación Completa del Proyecto MVP

Robot Humanoide Ottoman G1 EDU 8 como guía en visitas de UADE

| Proyecto | OttoGuide — Visitas guiadas con robot humanoide |
| --- | --- |
| Institución | Universidad Argentina de la Empresa (UADE) |
| Robot | Unitree G1 EDU 8 · SDK: unitree_sdk2_python |
| Duración | 10 semanas |
| Líder | Teo |
| Equipo | Teo, Lucas, Erika, Jorge, Martina |

# 1. Resumen ejecutivo

OttoGuid es un proyecto que integra al robot humanoide Unitree G1 EDU 8 (conocido internamente como Ottoman) en las visitas guiadas de la UADE, con el objetivo de transformar una experiencia tradicional en una propuesta innovadora para estudiantes de escuelas secundarias.

## Problema

- Las visitas guiadas actuales dependen completamente de guías humanos.

- No se diferencian de las de otras universidades.

- No aprovechan tecnologías ya disponibles en la institución (el robot existe y no se usa).

## Solución

Ottoman actúa como guía o co-guía en los recorridos. Conectado a la red WiFi de UADE, recibe toda su información de un backend centralizado y puede responder preguntas en tiempo real mediante un modelo de lenguaje (LLM).

- Explica los espacios del campus zona por zona.

- Interactúa con los estudiantes y responde preguntas básicas.

- Puede reemplazar al guía en casos puntuales o acompañar visitas junto a una persona.

## Objetivo del MVP

Validar en un entorno controlado (3 zonas: entrada, planta baja, patio) que Ottoman puede ejecutar un recorrido guiado básico de forma autónoma, mejorar la percepción de innovación de UADE y reducir la dependencia de guías humanos.

# 2. Equipo

El equipo está formado por 5 personas con roles diferenciados. Hay dos colaboraciones transversales clave: Teo y Lucas trabajan juntos en el pipeline técnico de conexiones e integración Python; Jorge y Martina colaboran en todo lo relacionado con testing, instrumentos de medición y análisis de resultados.

| Persona | Rol | Área principal | Responsabilidades clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Teo | Líder + Conexiones | Arquitectura e integraciones | Acceso WiFi UADE, API keys LLM, credenciales TTS/STT, coordinación general, presentación a stakeholders. Colabora con Lucas en el pipeline técnico. |
| Lucas | Desarrollo Python | Backend y SDK robot | Código del backend (FastAPI/Flask), cliente Python en el robot, DDS publisher/subscriber, pipeline completo STT→LLM→TTS→robot. |
| Erika | Voz e interacciones | Contenido del robot | Guión del recorrido por las 3 zonas, tono y personalidad del robot para estudiantes de secundaria, FAQ, textos de bienvenida y despedida. |
| Jorge | Testing y relevamiento | Pruebas y validación | Mapeo físico del campus, protocolo de pruebas con/sin robot, ejecución del piloto, observación en tiempo real. Colabora con Martina. |
| Martina | Instrumentos y análisis | Investigación UX | Diseño de encuesta Likert y guía de entrevista, aplicación post-piloto, análisis comparativo de resultados y documentación final. |

# 3. Arquitectura técnica

El sistema funciona únicamente cuando el robot está conectado a la red WiFi interna de UADE. Toda la inteligencia reside en el backend: el robot es un cliente que recibe instrucciones y reproduce respuestas.

## 3.1 Flujo de comunicación

El ciclo completo de una interacción es el siguiente:

- El visitante hace una pregunta en voz alta al robot.

- El micrófono del G1 captura el audio y lo envía al backend.

- El módulo STT (Speech-to-Text) convierte el audio en texto.

- El texto se envía al LLM configurado con información de UADE.

- El LLM genera una respuesta en texto.

- El módulo TTS (Text-to-Speech) convierte la respuesta en audio.

- El backend publica el audio via DDS (CycloneDDS) al robot.

- Ottoman reproduce la respuesta en voz alta al visitante.

## 3.2 Capas del sistema

| Capa | Responsable | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Red y conexiones | Teo | Acceso WiFi UADE, API keys del LLM, credenciales TTS/STT, configuración de red entre backend y robot. |
| Backend (servidor) | Lucas | API REST o WebSocket en FastAPI/Flask. Expone el guión, recibe preguntas del robot, las procesa con el LLM y devuelve audio. |
| LLM | Teo (integración) Lucas (código) | Modelo de lenguaje (GPT, Claude u otro) conectado al backend, con información de UADE como contexto. Responde preguntas de los visitantes. |
| TTS / STT | Teo (integración) Lucas (código) | Text-to-Speech para que el robot hable (gTTS, ElevenLabs). Speech-to-Text para capturar las preguntas de los visitantes. |
| Robot (cliente) | Lucas | Script Python con unitree_sdk2py. Se suscribe a tópicos DDS del backend y ejecuta comandos de movimiento (SportClient) y audio (VuiClient). |
| Contenido | Erika | Guión cargado en el backend. Define qué dice el robot en cada zona y cómo responde las FAQ. |

## 3.3 SDK — Capacidades disponibles (unitree_sdk2_python)

El repositorio github.com/unitreerobotics/unitree_sdk2_python provee una interfaz Python sobre CycloneDDS para controlar el G1 EDU 8. Las capacidades relevantes para el MVP son:

| Módulo | Uso en OttoGuide |
| --- | --- |
| SportClient | Control de movimiento de alto nivel: StandUp, VelocityMove, TrajectoryFollow, SpecialMotions. Permite navegar entre los 3 puntos del recorrido sin programar articulación por articulación. |
| VuiClient | Control de volumen y brillo de luces. Permite ajustar el audio del robot y dar feedback visual a los visitantes durante el recorrido. |
| Cámara frontal | Acceso via OpenCV. Puede usarse para detección de personas o para capturar contexto visual que el LLM puede procesar. |
| Obstacle avoidance | Activa/desactiva la detección de obstáculos por código. Se recomienda mantenerla encendida durante todo el recorrido del MVP por seguridad. |
| DDS Publisher/Subscriber | Comunicación en tiempo real entre el backend y el robot via CycloneDDS. Es el canal por donde el backend envía guión, comandos y audio al robot. |

# 4. Roadmap — 10 semanas

El proyecto se divide en 5 fases. Cada tarea tiene un responsable asignado. Los íconos indican la necesidad del robot físico: 🔴 imprescindible · 🟡 parcial · 🟢 sin robot.

| Semanas 1–2 | Fase 1 — Setup y diseño | 🟢 Sin robot |
| --- | --- | --- |
| Teo | Configurar red WiFi de UADE y acceso para el robot |  |
| Teo | Definir arquitectura y stack tecnológico (LLM, TTS, STT) |  |
| Lucas | Instalar unitree_sdk2_python y CycloneDDS |  |
| Jorge | Relevamiento físico del recorrido: entrada, planta baja, patio |  |
| Jorge | Diseñar protocolo de pruebas con y sin robot |  |
| Erika | Redactar guión predefinido del recorrido |  |
| Erika | Mapeo y redacción de FAQ de UADE |  |
| Martina + Jorge | Elaborar instrumentos de testing |  |

| Semanas 3–5 | Fase 2 — Backend y comunicación | 🟡 Parcial (desde sem. 4–5) |
| --- | --- | --- |
| Lucas | Código del backend: API REST/WebSocket, rutas y lógica |  |
| Lucas | Código del cliente Python en el robot (DDS subscriber) |  |
| Lucas + Teo | Pipeline completo: STT → LLM → TTS → robot |  |
| Teo | Configurar API keys del LLM e integrarlo al backend |  |
| Teo | Configurar TTS/STT y validar conectividad backend↔robot |  |
| Erika | Textos, tono y personalidad del robot para secundaria |  |
| Erika | Guión completo: bienvenida, zonas, preguntas, despedida |  |
| Martina + Jorge | Diseñar encuesta Likert y guía de entrevista |  |
| Lucas | ⚠ Primera conexión DDS con el G1 (desde sem. 4) |  |
| Lucas | ⚠ Prueba básica de SportClient: stand up, movimiento simple |  |

| Semanas 6–7 | Fase 3 — Integración y pruebas internas | 🔴 Robot imprescindible |
| --- | --- | --- |
| Lucas + Teo | Integración completa: robot navega los 3 puntos con guión del backend |  |
| Lucas + Teo | Prueba del ciclo de conversación en tiempo real |  |
| Jorge | Pruebas de navegación, colisiones y obstacle avoidance |  |
| Erika | Validar que tono, voz e interacciones sean adecuados |  |
| Erika + Lucas | Ajuste fino del guión y comportamiento autónomo |  |
| Martina + Jorge | Preparar materiales y espacio para el piloto |  |

| Semanas 8–9 | Fase 4 — Piloto con usuarios | 🔴 Robot imprescindible (Grupo B) |
| --- | --- | --- |
| Jorge | Ejecutar visita Grupo A: sin robot (línea base) |  |
| Jorge + equipo | Ejecutar visita Grupo B: con Ottoman como co-guía |  |
| Martina | Aplicar encuesta Likert post-visita a ambos grupos |  |
| Martina | Conducir entrevistas breves a participantes seleccionados |  |
| Jorge | Registro de observación estructurada e incidencias |  |

| Semana 10 | Fase 5 — Análisis y entrega | 🟢 Sin robot |
| --- | --- | --- |
| Martina + Jorge | Análisis comparativo de resultados con y sin robot |  |
| Teo | Contraste contra criterios de éxito del MVP |  |
| Todo el equipo | Documentación técnica y del proyecto |  |
| Teo | Presentación final a stakeholders de UADE |  |

# 5. Acceso físico al robot — G1 EDU 8

El Unitree G1 EDU 8 no es necesario durante todo el proyecto. Su disponibilidad impacta directamente en el éxito del MVP, por lo que se debe planificar su acceso con anticipación.

| Semanas | Necesidad | Uso del robot | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–3 | 🟢 Sin robot | No se necesita el robot. Todo es planificación, código y contenido. | Desarrollo libre, sin dependencias del G1. |
| 4–5 | 🟡 Parcial | Primera conexión DDS para verificar comunicación. Prueba básica de SportClient. Sesiones cortas. | No es necesario tenerlo todo el día. Coordinar sesiones de 2–3 hs. |
| 6–7 | 🔴 Crítico | Integración completa en espacio físico de UADE. Pruebas de navegación, conversación en tiempo real, ajuste de comportamiento. | Acceso continuo y garantizado en las 3 zonas. Es el bloque más crítico del proyecto. |
| 8–9 | 🔴 Crítico | Piloto con usuarios reales (Grupo B). El robot debe estar operativo y conectado a la red UADE. | Grupo A no requiere robot. Grupo B sí. Coordinar día y horario con admisiones. |
| 10 | 🟢 Sin robot | Fase de cierre. Análisis, documentación y presentación. | No se necesita el robot. |

## Recomendación crítica

Gestionar cuanto antes la reserva formal del G1 EDU 8 y el acceso al espacio físico de UADE para las semanas 6 a 9. Si en esas semanas el robot no está disponible o el espacio no está habilitado, no hay forma de recuperar el tiempo. Es el cuello de botella con mayor riesgo del proyecto. Esta gestión es responsabilidad de Teo.

# 6. Backlog completo

Listado de todas las tareas del proyecto agrupadas por responsable principal. Total: 35 tareas.

Teo

| 1 | Gestionar acceso WiFi de UADE para el robot |
| --- | --- |
| 2 | Configurar API keys y endpoints del LLM |
| 3 | Configurar integración TTS/STT con el backend |
| 4 | Validar conectividad backend ↔ robot en red UADE |
| 5 | Definir arquitectura general y stack tecnológico |
| 6 | Coordinar fechas del piloto con UADE |
| 7 | Reservar acceso físico al G1 para semanas 6–9 |
| 8 | Presentación final a stakeholders |

Lucas

| 1 | Instalar unitree_sdk2_python y CycloneDDS |
| --- | --- |
| 2 | Probar conexión DDS con G1 EDU 8 en red local |
| 3 | Implementar SportClient: stand, move, trajectory |
| 4 | Activar obstacle avoidance por código |
| 5 | Desarrollar backend (FastAPI/Flask): rutas y lógica |
| 6 | Desarrollar cliente Python en el robot (DDS subscriber) |
| 7 | Pipeline conversación: STT → LLM → TTS → robot |
| 8 | DDS Publisher: enviar comandos al robot desde backend |
| 9 | Pruebas de integración completa end-to-end |

Erika

| 1 | Redactar guión predefinido del recorrido (3 zonas) |
| --- | --- |
| 2 | Definir tono y personalidad del robot para estudiantes de secundaria |
| 3 | Redactar textos de bienvenida, explicaciones por zona y despedida |
| 4 | Mapeo y redacción de FAQ de UADE |
| 5 | Validar que voz e interacciones sean adecuadas tras prueba interna |
| 6 | Ajuste del guión según feedback del piloto |

Jorge

| 1 | Relevamiento físico del recorrido (entrada, planta baja, patio) |
| --- | --- |
| 2 | Diseñar protocolo de pruebas con y sin robot |
| 3 | Pruebas de navegación y colisiones en espacio real |
| 4 | Elaborar guía de observación estructurada |
| 5 | Ejecutar visita Grupo A: sin robot (línea base) |
| 6 | Ejecutar visita Grupo B: con Ottoman co-guía |
| 7 | Registro de observación e incidencias durante el piloto |

Martina

| 1 | Diseñar encuesta post-visita (escala Likert) |
| --- | --- |
| 2 | Diseñar guía de entrevista breve (5–8 preguntas) |
| 3 | Aplicar encuesta Likert a ambos grupos post-piloto |
| 4 | Conducir entrevistas breves a participantes |
| 5 | Análisis comparativo de resultados con/sin robot |
| 6 | Documentación final del proyecto |

# 7. Alcance y criterios de éxito

## 7.1 Áreas del recorrido MVP

El MVP contempla únicamente las siguientes 3 zonas del campus UADE:

- Entrada

- Planta baja

- Patio

## 7.2 Límites del MVP

| ✓ Incluye • Guión predefinido con síntesis de voz (TTS) • Navegación autónoma entre 3 puntos del campus • Respuestas en tiempo real vía LLM conectado • Conversación por voz (STT → LLM → TTS) • Testing comparativo con y sin robot • Encuesta Likert + entrevistas + observación | ✗ No incluye • Recorrido completo del campus • Personalización de visitas por estudiante • Soporte en múltiples idiomas • Integración con sistemas internos de UADE • Funcionamiento sin conexión a internet (offline) • IA avanzada o respuestas complejas de múltiples pasos |
| --- | --- |

## 7.3 Criterios de éxito

El MVP se considera exitoso si se cumplen los siguientes tres indicadores al finalizar el piloto con usuarios:

| Indicador | Objetivo | Cómo se mide |
| --- | --- | --- |
| Percepción de innovación | ≥ 80% | Encuesta Likert post-visita — Grupo B (con robot) |
| Satisfacción del usuario | ≥ 70% | Encuesta Likert post-visita — ambos grupos |
| Ejecución autónoma del recorrido | ≥ 90% | Observación estructurada — porcentaje de recorrido sin intervención humana |

## 7.4 Métodos de recopilación de experiencias

Se utilizan tres métodos complementarios para capturar la experiencia del usuario, combinando datos cuantitativos y cualitativos:

| Método | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Encuesta Likert | Cuantitativo | Aplicada a todos los participantes al finalizar el recorrido. Mide percepción de innovación, satisfacción, claridad e intención de recomendar UADE. Permite comparación estadística entre grupos. |
| Entrevistas breves | Cualitativo | 3 a 5 preguntas abiertas a 5–8 personas por grupo. Captura percepciones, emociones y sugerencias que la encuesta no puede medir. Útil para entender la reacción ante el robot. |
| Observación estructurada | Observacional | Un miembro del equipo (Jorge) registra en tiempo real: tiempos de atención, interacciones espontáneas con Ottoman, momentos de confusión y comportamiento ante situaciones imprevistas. |

Documento generado para uso interno del equipo OttoGuid · UADE 2025